МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 6»

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор  гимназии № 6

____________Бояршинова Л.В.

«___»____________2003г.

ЦЕЛЕВАЯ  КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ГИМНАЗИИ

НА 2003-2010 гг

Разработала

Воронина Татьяна Александровна,

учитель информатики гимназии №6.

Пермь 2003

Содержание

Стр.

I. Введение: необходимость  программы  информатизации                    3

II. Состояние информатизации гимназии на 2003 год

(техническое оснащение, программное обеспечение,

кадровое обеспечение)                                                                                      5

III. Основные  направления  деятельности  на 2003-2010 годы

- 1. Структура информационной сети школы                                         7

2. Создание и поддержка материальной  базы                                      7

3. Работа школьной информационной службы гимназии                  8

4. Накопление и разработка программно-методического         обеспечения                                                                                             8

5. Включение в единое информационно-образовательное

пространство                                                                                           9

6. Внедрение ИКТ в образование                                                              9

IV. Финансовое обеспечение программы                                                       10

V. Прогнозируемые  результаты  реализации   программы                      11

Приложение. План мероприятий по реализации программы                   12

I. Введение: необходимость  программы  информатизации

Необходимость данной программы обусловлена достаточно высокими темпами информатизации общества и все нарастающей потребностью использования компьютеров и информационных технологий в процессе образования. Новые технологии образования, основанные на широком доступе к информационным  ресурсам на базе средств компьютерной техники, быстро проникают в общее образование,  становятся источником новых приемов и методов обучения, базой для гуманизации и демократизации образовательного процесса.

Информатизация образования необходима, с одной стороны, как часть общего процесса информатизации общества, а с другой – как источник новых информационных технологий в процессах обучения и организации управления образованием.

Главные цели программы информатизации образования:

- Переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях гимназии

- Формирование основ информационной культуры  у всех участников образовательного процесса.

Задачи программы информатизации:

- умение активно пользоваться техническими средствами обработки информации;

- освоение новых информационных технологий;

- овладение технологией моделирования реальных объектов, процессов и явлений как важнейшим средством познания окружающего мира;

- приобретение навыков самооценки, рефлексии;

- выработка умения работать в коллективе в ходе работы над проектами.

Таким образом, информатизация образования рассматривается сейчас как приоритетное направление совершенствования обучения и механизма управления образованием. Это один из важнейших инструментов содержательного, методического и организационного преобразования процесса образования с целью повышения его эффективности и приближения к реалиям современной жизни.

Необходимость принятия программы информатизации в гимназии №6  заключается в  решении таких проблем, как:

- повышение качества обучаемости  общеобразовательным дисциплинам;

- освоение учащимися новых информационных технологий;

- использование сетевых технологий в работе над различными проектами;

- активизация участия в научно-практических и научно-творческих работах и проектах;

- применение ИКТ, а также обучающих, тренинговых и контролирующих программ во всех дисциплинах образования;

- использование различных форм дистанционного обучения;

- повышение компьютерной грамотности (компетентности) работников образования школы;

- установление тесной взаимосвязи учителей информатики и учителей-предметников школы;

- умение активно пользоваться техническими и программными средствами для эффективного управления школой и учебным процессом;

- приобретение, апробация и внедрение управленческих программ и баз данных;

- создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (электронные мультимедийные учебники, обучающие и контролирующие программы по предметам, лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.);

- укрепление связей гимназии с другими школами и организациями района, города, области, России, мира;

- вхождение в единое информационное пространство общеобразовательной и высшей школы, всего общества.

Программа информатизации комплексная, она включает в себя техническое оснащение, программное, кадровое, методическое, организационное, финансовое обеспечение, ожидаемые результаты реализации программы.

Программа разработана в соответствии с «Программой развития системы образования города Перми до 2010 года».

II. Состояние информатизации гимназии на 2003 год

(техническое оснащение, программное обеспечение, кадровое обеспечение)

В настоящее время в гимназии № 6 функционирует компьютерный класс, состоящий их 10 компьютеров типа Pentium (Celeron-1200/128/30Gb/SVGA 17”/CD-ROM) и одного компьютера Celeron-2000/128/40Gb/SVGA 17”/CD-WRITER, лазерного принтера MB 214, мультимедиа, внешнего  модема. Компьютеры объединены в локальную сеть. Класс используется в учебных целях, имеет программное обеспечение учебного назначения, подключен к глобальной сети Internet. На всех компьютерах класса установлена операционная система Windows 2000, а также современные информационные технологии Microsoft Office 2000, Photoshop 4.0, Corel Draw 11.0. В компьютерном классе обучаются учащиеся 8-9 классов по региональной программе базового курса информатики, учащиеся 10-11 классов изучают “Программирование на языке Паскаль”, “Моделирование”, “Информационные технологии”, “WEB-дизайн”. В кабинете английского языка установлен компьютер PentiumIV – 2000/256/40Gb/SVGA 17”/CD-ROM   c мультимедиа и лазерным принтером.

В гимназии  имеется видеопроектор Toshiba c экраном, а также множительная техника в виде SHARP-SF7800.

Кадровое обеспечение: в компьютерном классе гимназии работают два учителя информатики, инженер электронщик, лаборант компьютерного класса, в гимназии работает  школьная информационная служба, в состав которой входят: руководитель ШИС, техник ШИС, лаборант ШИС и инженер ТСО.

Высококвалифицированный педагогический коллектив гимназии в целом готов к восприятию информационных технологий обучения и управления, однако, у значительной части коллектива еще не сформирована профессиональная ориентация и психологическая потребность в использовании информационных технологий в повседневной учебной и методической работе. В этом плане необходимы значительные усилия по формированию информационной культуры преподавателей.

Кроме того, школа имеет следующие компьютеры:

| Подразделение | # Коли-чество | # Тип компьютеров | ПО | Другая орг. техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Секретарь директора | 1 | Pentium-200/128/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 2000 | Лазерный принтер MB 508, факс, сканер Mustek, копировальный аппарат |
| ## Библиотека | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95 |  |
| ## Заместители директора гимназии | 2 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 | Матричный принтер, копировальный аппарат Canon 1550 |
| ## Бухгалтерия | 1 | Celeron-600/32/10Gb/SVGA 15”/CD-ROM | Windows 98, Office 2000 | Матричный принтер Epson-1170 |
| ## Психологи | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 |  |
| ## Заместитель директора по организационной работе | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 |  |
| ## Начальная школа | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 |  |
| ## Спортивный зал | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 |  |
| ## Лаборантская компьютерного класса | 1 | Pentium-100/16/1Gb/SVGA 14” | Windows 95, Office 97 |  |

III. Основные  направления  деятельности  на 2003-2010 годы

Основные цели и задачи программы информатизации гимназии № 6 были изложены во введении. Для их реализации  необходимы следующие действия.

- Создание  информационной сети гимназии

На первый план выдвигается создание локальной сети  гимназии с мощным центральным сервером, имеющим выходы на внешние информационные сети с одной стороны и на отдельные компьютеры и компьютерный класс гимназии – с другой. Центральный сервер должен иметь высокую производительность и надежность, объем внешней памяти не менее 200 Гбайт, объем внутренней памяти не менее 1024 Мбайт, монитором SVGA не менее 21”, высокоскоростные DVD-WRITER и CD-WRITER, высококачественный модем, несколько портов для подключения сетевых адаптеров и т.д. На данный момент это может быть компьютер c процессором Pentium IV с установленной на нем сетевой операционной системой.

Хорошо работающая внутришкольная сеть естественно предполагает переход к "виртуальной" или "открытой школе". Независимо от названия здесь решается главная задача: обеспечить эффективное пространство для коммуникации (обмена данными), сделать общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе учебной работы для всех заинтересованных участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, преподавателей, работников служб (психологической, социальной, медицинской), администрации школы и др.

Информация доступна тому, кому она нужна тогда, когда она действительно нужна, в нужном объеме и формате. Создание внутришкольной автоматизированной информационно-управляющей системы - основа всех дальнейших изменений.

- Создание и поддержка материальной  базы

Создание материальной базы – наиболее ресурсоемкая часть процесса информатизации. Так как финансовые ресурсы гимназии очень ограничены, то следует четко спланировать приобретение техники и расставить их приоритеты. Очень важно также и решение организационных вопросов обслуживания техники, ее ремонта, предоставления помещений.

Материальную базу информатизации составляют:

- компьютеры;

- вспомогательное оборудование (принтеры, сетевое оборудование, модемы, сканеры и т.д.);

- множительная техника разного уровня;

- современная проекционная аппаратура;

- специально оборудованные помещения, мебель;

- специальная литература;

- расходуемые материалы (дискеты, картриджи, бумага и т.д.).

Кроме центрального сервера, необходимо приобрести 5 современных компьютера  c процессорами типа PentiumIV, с оперативной памятью не менее 1024 Мбайт, внешней памятью не менее  160 Гбайт, с  монитором SVGA не менее 17”, с CD-WRITER и DVD-WRITER ( в бухгалтерию, в компьютерный класс, директору гимназии). Довести количество компьютеров в компьютерном классе до 15. Из вспомогательного оборудования нужно приобрести 2 лазерных принтера (бухгалтерии, заместителям директора), один струйный принтер с цветным картриджем (в компьютерный класс),  сканер с хорошей разрешающей способностью (в компьютерный класс), необходима также множительная техника для размножения методических материалов – аппарат типа Rezograf.

- Работа школьной информационной службы (медиацентра)

Школьная информационная служба ШИС создавалась с целях удовлетворения потребностей школьного педагогического коллектива, учащихся, их родителей в оперативном предоставлении педагогической информации, сведений об учащихся, каталогов учебных информационных материалов, баз данных, нормативно-правовых документов, внедрения форм дистанционного обучения и новых информационных технологий (НИТ) в преподавание различных предметов, накопления и тиражирования различных фондов информационных материалов, наиболее полного использования возможностей корпоративных сетей образования всех уровней, глобальных сетей России и всего мира.

Для того, чтобы работа ШИС была успешной, необходимо выделить для этой службы отдельное помещение или перенести лаборантскую комнату из внутренней части компьютерного класса во внешнюю. Чтобы активно и постоянно пользоваться услугами Internet, в компьютерном классе нужно установить ADSL (выход в Интернет с помощью выделенного канала связи). Насущной потребностью становится создание и оборудование видеозала. Видеозал необходим для проведения уроков по любому предмету с использованием учебного и дополнительного материала, который представлен на компакт-дисках и кассетах. Видеопроектор и экран для показа в гимназии имеется, нужны только помещение и современный компьютер типа PentiumIV.  Кроме того, необходимо  заняться пополнением медиатеки за счет приобретения учебных компакт-дисков, нужно продолжать приобретать учебные фильмы и кассеты.

- Накопление и разработка программно-методического обеспечения

Следует иметь в виду, что для успешного решения задач информатизации необходим большой банк компьютерных программных средств, часть из которых уже есть, а остальные будут приобретаться постепенно. Следует с самого начала взять курс на приобретение именно лицензионных программных средств либо программ, которые официально распространяются бесплатно.

Основные классы программных средств, приобретение которых является неотъемлемой частью проекта:

- сетевые операционные системы;

- операционные системы компьютеров, а также программы-оболочки;

- компиляторы с языков программирования;

- системы управления базами данных;

- текстовые редакторы, издательские системы;

- программы машинной графики;

- электронные таблицы;

- системы разработки диалоговых обучающих и контролирующих программ;

- программы учебного назначения по отдельным предметам;

- программы для реализации задач управления, например бухгалтерские программы, кадры и т.д.

Необходимо приобретать учебные, тестирующие, контролирующие программные средства по различным предметам образовательного цикла,  заниматься разработкой и постепенным освоением систем учебно-методического обеспечения (программно-методических комплексов, компьютерных курсов), включающих программные средства для ЭВМ, различные видео- и аудиоматериалы, тексты для учащихся и методические материалы для педагогов. При изучении "компьютерных курсов" традиционные организационные формы и методы обучения свободно сочетаются с индивидуальными, групповыми и лекционными формами работы, с занятиями в компьютерных, физических, химических, биологических и других кабинетах школы.

Происходит изменение содержания непрерывного образования на всех его ступенях, пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение доли самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, внеурочных занятий, которые станут обязательной составной частью целостного учебного процесса.

Включение в единое информационно-образовательное пространство.

Включение гимназии в единое информационно-образовательное пространство как на региональном, так и на федеральном уровне обеспечит возможность:

- участия в городских, федеральных  образовательных научных проектах;

- участия в научно-практических конференциях, а также в конференциях по проблемам образования;

- участия в  городских и междугородних олимпиадах по различным предметам;

- использования и получения нужной информации по новым разработкам в образовательном процессе;

- обновления организационных форм, методов и средств обучения;

- связи с высшей школой при использовании методов дистанционного обучения;

- пользования фондом педагогических программных средств учебного назначения и учебно-методических материалов;

- эксплуатации информационной базы по образовательным стандартам;

- использования нормативно-методической документации по эксплуатации образовательной телекоммуникационной сети.

6. Активное внедрение ИКТ в образовательный процесс

Проникновение НИТ в сферу образования позволит педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. НИТ в образовании способствуют:

- раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей учащихся, тех личностных качеств, которые являются уникальным даром каждого человека;

- формированию у учащихся познавательных способностей, стремления к самореализации и самосовершенствованию;

- обеспечению комплексности изучения явлений действительности, неразрывности взаимосвязи между естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством;

- постоянному динамичному обновлению содержания, форм и методов процессов обучения и воспитания.

При этом изменяется роль педагога, основная задача которого - поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск, организовывать их совместную работу.

Естественной культурной средой НИТ в сфере образования является педагогика сотрудничества. Ее сочетание с НИТ обеспечивает углубление и развитие человеческих контактов между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, создает наиболее благоприятные условия развития личности ребенка.

При интенсивном внедрении НИТ неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение доли самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, внеаудиторных занятий, которые станут обязательной составной частью целостного учебного процесса.

Администрация при этом использует стандартные офисные технологии, позволяющие эффективно анализировать ход учебного процесса и собирать нужную для этого информацию. В ее работе появляются элементы компьютерного мониторинга. Происходит осознанный поворот к информатизационному обеспечению решения задач управления учебным процессом.

Основными частями  процесса являются:

- массовое освоение на уровне управления техникой средств новых информационных технологий и прежде всего - компьютеров и их периферийных устройств всеми субъектами образовательного процесса;

- начало систематической исследовательской работы по их педагогическому освоению, развитию ранее найденных, но неприменимых при традиционной технологии обучения методов и организационных форм учебной работы, поиск новых составляющих содержания образования;

- активное освоение и внедрение средств НИТ в традиционные учебные дисциплины и на этой основе - массовое освоение педагогами школы новых методов и организационных форм учебной работы.

IV. Финансовое обеспечение программы

Учитывая недостаточность финансирования гимназии в ближайшей перспективе, в данной программе намечены основные задачи по информатизации школы, дано их обоснование,  составлен план-график их реализации без указания точных сроков выполнения по этапам. Реализация программы будет проводиться с использованием бюджетного и внебюджетного финансирования. Очень много будет значить использование дополнительного образования в школе (предоставление платных услуг с использованием компьютеров, проведение платных курсов).  Кроме того, гимназии было бы полезно участвовать в различных конкурсах на получение гранта. Успех  реализации программы информатизации во многом будет зависеть от участия в ней спонсоров, а также Управляющего Совета гимназии.

V. Заключение: прогнозируемые  результаты  реализации  программы

Информатизация – важное  средство в улучшении качества образования. В развитой информационной среде, в едином информационном пространстве в школе появятся условия для творческой работы с полной, достоверной, оперативной информацией:

- о новых методах обучения, содержании и формах организации учебного процесса;

- о новых методических разработках в преподавании предметов учебного цикла;

- о новой литературе  по предметам;

- о проведенных конференциях по проблемам преподавания отдельных предметов и всего образовательного процесса в целом;

- об изменениях  в нормативно-правовых документах.

Непрерывная информатизация в школе  позволит привить учащимся навыки к работе в условиях информационного общества, к жизни в реалиях современного общества, заложить основы информационной культуры всех участников образовательного процесса.

Информатизация – средство расширения кругозора учащихся, установления связей с другими городами и регионами страны. Информатизация способствует налаживанию сотрудничества между педагогами МОУ, между МОУ, позволяет выйти на федеральный и международный уровень.

Приложение

План  мероприятий  по  реализации программы

| № | Мероприятие | Сроки | Отвественный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение всем участникам образовательного процесса доступ к компьютерам и использованию современного программного обеспечения во внеурочное время для индивидуальной работы. | В течение всего срока | Руководитель ШИС |
| 2 | Приобретение сканера с высокой разрешающей способностью в компьютерный класс для разработки научно-исследовательских и творческих проектов (за счет полученного гранта) | Декабрь 2003 года | Руководитель ШИС |
| 3 | Ремонт лазерного принтера в компьютерном классе (по гарантии). | Декабрь 2003 года | Руководитель ШИС |
| 4 | Приобретение струйного принтера для компьютерного класса. (2600 рублей) | Декабрь 2003 года | Руководитель ШИС |
| 5 | Проведение учебно-методической работы с учителями всех предметов по использованию ИКТ и Интернет в преподавании предметных дисциплин. | В течение всего срока не менее 4 семинаров в год | Руководитель ШИС |
| 6 | Приобретение расходуемых материалов для действующего компьютерного класса и для других компьютеров гимназии: - дискеты – 30 штук; (450 рублей) - заправка для лазерных принтеров – 4 штуки; (1000 рублей) - картридж для принтера Samsung – 1 штука (1850 рублей); - бумага ксероксная – 20 пачек; (20000 рублей) - тонер для копировальных машин – 6 штук - мыши СOM и PS/2 – 10 штук | На каждый учебный год | Руководитель ШИС, техник ШИС |
| 6 | Сопровождение системы персонифицированного учета школьников. | В течение всего срока | Руководитель ШИС, лаборант ШИС |
| 7 | Налаживание бесперебойной работы электронной почты, обмена электронными документами с РОО, городским комитетом по образованию и науке, информационно-аналитическим центром и другими учебными учреждениями. | В течение всего срока | Руководитель ШИС, техник ШИС |
| 8 | Выпуск школьного журнала «Виват, гимназия!» в электронном и бумажном виде. | В течение всего срока | Редактор журнала, руководитель ШИС, лаборант ШИС |
| 9 | Разработка курсов дополнительного платного образования и их проведение: а) тренинговые занятия с использованием компьютера для начальной школы по русскому языку, математике и логике; б) курсы для учащихся средней ступени «Информационные технологии», «Компьютерная графика»; в) курсы для учащихся старшей ступени «Web-дизайн». | В течение всего срока | Учителя начальных классов, учителя информатики, руководитель ШИС |
| 10 | Разработка, запуск и проведение телекоммуникационного проекта «Информационные технологии – шаг в будущее» совместно с МОУ № 27, 63, 65. | Февраль-июнь 2004 года | Руководитель ШИС, техник ШИС, лаборант ШИС |
| 11 | Участие во Всероссийских Воронежских телекоммуникационных олимпиадах и викторинах по различным предметам. | Сентябрь- апрель каждого года | Руководитель ШИС, техник ШИС, лаборант ШИС, учителя гимназии. |
| 12 | Организация выставки компьютерного рисунка «Рисуют наши дети» в гимназии. | Апрель-май 2004 года | Руководитель ШИС |
| 13 | Приобретение обучающих компакт-дисков по различным предметам (20 штук в год). Обновление и пополнение видеофонда и медиафонда по заказу учителей гимназии. | В течение всего срока | Руководитель ШИС, техник ШИС. |
| 14 | Принять участие в реализации проекта по правам человека с выпуском учебных пособий. | 2004 год | Учитель обществознания, учитель информатики, учитель географии |
| 15 | Разработка, запуск и проведение телекоммуникационного проекта гимназии «Человек и война» | Февраль- июнь 2005 года | Руководитель ШИС, техник ШИС, лаборант ШИС |
| 16 | Сбор материалов и разработка WEB-сайта гимназии. | 2006- 2007 учебный год | Руководитель ШИС, техник ШИС. |
| 17 | Разработка и проведение курсов «Работа на компьютере в пользовательских целях» для начинающих и «Использование технологии PowerPoint для создания учебных презентаций». | 2005-2006 учебный год | Учителя информатики гимназии |
| 18 | Участие в городском фестивале «Золотая мышь» | Каждый год | Учителя информатики |
| 19 | Участие в городском конкурсе «Юбилей Великой Победы» | 2005 год | Руководитель ШИС |
| 20 | Приобретение, установка, поддержание в рабочем состоянии базы данных “Библиотека” (MARK) | 2005-2006 учебный год | Зав.библиотекой гимназии, техник ШИС, лаборант ШИС |
| 21 | Программная поддержка баз данных и программ делопроизводства в гимназии. | В течение всего срока | Руководитель ШИС |
| 22 | Создание методических рекомендаций или учебных пособий по использованию компьютеров в изучении различных учебных предметов. | В течение всего срока | Учителя- предметники, руководитель ШИС |
| 23 | Разработка, запуск в Интернет и проведение телекоммуникационного проекта гимназии «Личность и общество в России» | Февраль- июнь 2006 года | Руководитель ШИС, техник ШИС |
| 23 | Создание локальной сети гимназии. | 2006-2007 учебный год | Руководитель ШИС, техник ШИС. |
| 24 | Участие в городских, региональных и федеральных проектах, в телекоммуникационных олимпиадах и турнирах. | В течение всего срока | Руководитель ШИС, учителя-предметники |
| 25 | Разработка, запуск в Интернет и проведение телекоммуникационного проекта гимназии «Виват, гимназия!» | Февраль- июнь 2007 года | Руководитель ШИС, техник ШИС |
| 26 | Создание фонда учебных программных средств по предметам, как приобретенных, так и разработанных учителями и учащимися гимназии. | 2007-2008 учебные годы | Руководитель ШИС |
| 27 | Создание собственного компакт-диска гимназии с методическими разработками интегрированных уроков в различных предметных областях. | 2008-2009 учебные годы | Руководитель ШИС |
| 28 | Приобретение второго компьютерного класса. | 2009 год | Администрация гимназии, руководитель ШИС |
| 29 | Продолжение разработки, отслеживания и приобретения методических материалов по проблемам информатизации. | В течение всего срока | Руководитель ШИС |
| 30 | Оказание помощи и информационных услуг учителям гимназии при работе с Интернетом, ИКТ. | В течение всего срока | Руководитель ШИС |
| 31 | Выпуск в печатном виде каталога педагогических программных средств, используемых в гимназии. | 2010 год | Руководитель ШИС |